## Página1
|  | módulo/objetivo | status | Task N° | funcionalidade/tarefa | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19
|  |  |  | A1 | Task 1 - (Análise / Levantamento de Requisitos) | [7 empty] | A1/2 | A1/2 | [20 empty] | 2022-06-11
|  |  |  | A2 | Modelagem - Diagrama de Classes | [7 empty] | A2 | A2
|  |  |  | A3 | Modelagem - Diagrama de Fluxo | [7 empty] | A3 | A3
|  | Modelagem/Definição do Projeto |  | A4 | Revisão | [9 empty] | A4
|  |  |  | A5 | Definição de regras para o projeto | [9 empty] | A5
A6
A7
A8
A9
|  | Eraser |  | B1 | Revisão ScikitLearn | [9 empty] | B1 | B1/B2
|  |  |  | B2 | Testes unitários MCAR | [9 empty] | B1 | B3
|  |  |  | B3 | Implementação com MCAR | [10 empty] | B3
|  |  |  | B4 | Implementação com MNAR
Contributor/Responsável |  |  |  | B5 | Testes unitários MNAR
Leonardo Souza |  |  |  | B6 | Implementação com MAR
Leonardo Rojas |  |  |  | B7 | Testes unitários MAR
Lucas Cruz |  |  |  | B8 | Revisão
Status |  |  |  | B9
Em produção |  | Crowner |  | C1 | Crowner - média simples | [14 empty] | C1/C2 | C1/C2 | C1/C2
Em Teste/Revisão |  |  |  | C2 | Crowner - média simples - Teste unitário | [14 empty] | C1/C2 | C1/C2 | C1/C2
Pronto |  |  |  | C3 | Revisão | [14 empty] | C1/C2 | C1/C2 | C1/C2 | C3
Atrasado |  |  |  | C4 | KNN | [18 empty] | D1 | [42 empty] | Desenvolvimento do KNN(Leonardo Souza) | [13 empty] | Desenvolvimento do KNN(Leonardo Souza)
|  | Reviewer |  | D1 | Reviewer - erro quadrático médio | [18 empty] | D1/D2 | D1/D2
|  |  |  | D2 | Reviewer - erro quadrático médio - Teste unitário | [18 empty] | D1/D2 | D1/D2
|  |  |  | D3 | Revisão | [18 empty] | D1/D2 | D1/D2
|  |  |  | D4 | [21 empty] | D3 | C3
|  | Relatórios/ Testes Funcionais/ Documentação/ |  | E1 | Relatório de cobertura de código | [22 empty] | E1 | E2 | [33 empty] | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 14/07 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 |  |  | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-16 |  |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 |  |  | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20
|  |  |  | E2 | Relatório de desempenho geral | [22 empty] | E1 | E2
|  |  |  | E3 | Teste funcional da framework(Pipeline) | [23 empty] | E3 | [38 empty] | Desenvolvimento em conjunto sobre a PipeLine(Lucas Cruz e Leonardo Souza) | [13 empty] | Desenvolvimento em conjunto sobre a PipeLine(Lucas Cruz e Leonardo Souza) | [11 empty] | Desenvolvimento em conjunto sobre a PipeLine(Lucas Cruz e Leonardo Souza)
|  |  |  | E4 | Revisão da Documentação | [23 empty] | E4 | E4 | E4 | [31 empty] | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 |  | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 |  |  | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-16 |  |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 |  |  | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20
Scheduled jobs - Sprints
Sprint 1 - Modelagem/Definição do Projeto
|  | Sprint 2 - Entrega da 1° parte do Módulo Eraser(MCAR) |  |  |  | Início de Sprint
|  | Sprint 3 - Entrega da 1° parte do Módulo Crowner(Média simples) |  |  |  | Hoje
|  | Sprint 4 - Entrega do 1° parte do Módulo Reviewer(Erro quadrático médio) |  |  |  | Entrega do Projeto | 2022-08-23
|  | Sprint 5 - Entrega de relatório contendo o funcionamento geral entre os módulos. |  |  |  | Sprint 1 | 2022-05-19
[6 empty] | Sprint 2 | 2022-05-26
[6 empty] | Sprint 3 | 2022-06-02
[6 empty] | Sprint 4 | 2022-06-09
[6 empty] | Sprint 5 | 2022-06-16
[6 empty] | Sprint 6 | 2022-06-17
[6 empty] | Sprint 7 | 2022-06-18