## Página1
| Rodrigo Campos |  | Em produção | [40 empty] | 2022-10-31 | Avaliação B1 | [40 empty] | 2022-12-12 | Apresentação | [26 empty] | 2023-01-09 | Avaliação Recuperação
Atrasado
Pronto
| módulo | status | funcionalidade | time axis 2022-09-21 to 2023-01-16
| APPRAISAL |  | ler seções da tese do prof. Jorge | bar: 2022-09-24 to 2022-09-25; 2022-10-01 to 2022-10-02; 2022-10-04 to 2022-10-11; 2022-10-15 to 2022-10-16; 2022-10-22 to 2022-10-23; 2022-10-29 to 2022-10-30; 2022-11-05 to 2022-11-06; 2022-11-09 to 2022-12-12; 2022-12-17 to 2022-12-18; 2022-12-24 to 2022-12-25; 2022-12-31 to 2023-01-01; 2023-01-07 to 2023-01-08; 2023-01-14 to 2023-01-15
instalar o Appraisal
Fazer o fork do Appraisal | bar: 2022-09-24 to 2022-09-25; 2022-10-01 to 2022-10-02; 2022-10-08 to 2022-10-09; 2022-10-15 to 2022-10-16; 2022-10-18 to 2022-10-25; 2022-10-29 to 2022-10-30; 2022-11-05 to 2022-11-06; 2022-11-09 to 2022-12-12; 2022-12-17 to 2022-12-18; 2022-12-24 to 2022-12-25; 2022-12-31 to 2023-01-01; 2023-01-07 to 2023-01-08; 2023-01-14 to 2023-01-15
Traduzir o readme para ingles
Criação da GitHub Pages do Projeto | bar: 2022-09-24 to 2022-09-25; 2022-10-01 to 2022-10-02; 2022-10-08 to 2022-10-09; 2022-10-15 to 2022-10-16; 2022-10-18 to 2022-10-25; 2022-10-29 to 2022-10-30; 2022-11-05 to 2022-11-06; 2022-11-09 to 2022-12-12; 2022-12-17 to 2022-12-18; 2022-12-24 to 2022-12-25; 2022-12-31 to 2023-01-01; 2023-01-07 to 2023-01-08; 2023-01-14 to 2023-01-15
Testes unitários com Breast Cancer Wisconsin Data Set
Instalação Docker | bar: 2022-09-24 to 2022-09-25; 2022-10-01 to 2022-10-02; 2022-10-08 to 2022-10-09; 2022-10-15 to 2022-10-16; 2022-10-22 to 2022-10-23; 2022-10-29 to 2022-10-30; 2022-11-01 to 2022-12-12; 2022-12-17 to 2022-12-18; 2022-12-24 to 2022-12-25; 2022-12-31 to 2023-01-01; 2023-01-07 to 2023-01-08; 2023-01-14 to 2023-01-15
Planos de imputação para validação
Requisitos funcionais | bar: 2022-09-24 to 2022-09-25; 2022-10-01 to 2022-10-02; 2022-10-08 to 2022-10-09; 2022-10-15 to 2022-10-16; 2022-10-22 to 2022-10-23; 2022-10-29 to 2022-10-30; 2022-11-05 to 2022-11-06; 2022-11-08 to 2022-12-12; 2022-12-17 to 2022-12-18; 2022-12-24 to 2022-12-25; 2022-12-31 to 2023-01-01; 2023-01-07 to 2023-01-08; 2023-01-14 to 2023-01-15
Requisitos não funcionais
Apresentação | bar: 2022-09-24 to 2022-09-25; 2022-10-01 to 2022-10-02; 2022-10-08 to 2022-10-09; 2022-10-15 to 2022-10-16; 2022-10-22 to 2022-10-23; 2022-10-29 to 2022-10-30; 2022-11-05 to 2022-11-06; 2022-11-08 to 2022-12-12; 2022-12-17 to 2022-12-18; 2022-12-24 to 2022-12-25; 2022-12-31 to 2023-01-01; 2023-01-07 to 2023-01-08; 2023-01-14 to 2023-01-15
Scheduled jobs
ler seções da tese do prof. Jorge
instalar o Appraisal
Fazer o fork do Appraisal
Traduzir readme para inglês
Criação da GitHub Pages do Projeto
Testes unitários com Breast Cancer Data set
Scheduled jobs 2
Instalação Docker
Planos de imputação para validação
Requisitos funcionais
Requisitos não funcionais
Apresentação